## Task
Time line nhóm firm
Ngày bắt đầu: 10/7/2017
Ngày kết thúc: 12/8/2017
STT | Yêu cầu | Tuần 1 (10/7) | Tuần 2 (17/7) | Tuần 3 (24/7) | Tuần 4 (31/7) | Tuần 5 (7/8)
1 | Gởi nhận truyền dữ liệu qua giao thức mqtt. | Thiết kế docs cho bộ frame cũ (thêm một số tính năng nếu cần). Thiết kế cổng giao thức client-http. (Nghĩa, Huy, Hùng - 13/7). | Tích hợp được chế độ onl và offline. | Test hoạt động. | Tích hợp tất cả vào cùng một hệ thống. | Test chức năng toàn hệ thống.
2 | Configure bằng điện thoại thông qua giao thức http. |  | Viết docs cho frame config. | Test hoạt động.
3 | Thiết lập mạng mesh. | Tìm hiểu về cách thiết kế. Tạo demo cho mạng mesh. (Nguyên - 13/7) | áp dụng mạng mesh vào hệ thống hiện tại. | Test hoạt động.
4 | Điều khiển hẹn giờ |  | Thiết kế code cho hẹn giờ. | Test hoạt động.
5 | OTA | tạo demo OTA | áp dụng OTA vào sản phẩm. | Test hoạt động.
6 | Thiết cổng cho tester | bàn với phần cứng | tạo frame cho test và thiết kế code. | Test hoạt động.
7 | Hỗ trợ log-monitor thiết bị. | Xây dựng ý tưởng cho monitor | thiết kế code cho monitor. | Test hoạt động.

## Issues_List
ISSUES LIST
Note: - Mọi vấn đề gặp phải trong quá trình làm việc không biết cách giải quyết các bạn đăng lên bảng bên dưới. - Khi đăng vấn đề phải kèm theo hướng giải quyết tạm thời và ngày đăng. Các bạn sẽ dựa vào giải pháp tạm thời để làm việc cho đến khi có một giải pháp chính thức được đưa ra.
STT | Member | Issues | Temporay Solution | Day commit | Solution | Day respond
1 | Khai | Test issues list | Test issues list | 2017-07-11